## Equipo
EQUIPO DE TRABAJO - PROYECTO PANDA NAICHA
Proyecto | Sistema Web de Gestión Centralizada de Ventas con Árboles de Decisiones - Panda Naicha
Materia | Proyecto de Sistemas 3
Fecha de entrega | 11/06/2026
INTEGRANTES | NOMBRE COMPLETO
Integrante 1 | Jean Marco Mendoza Aliaga
Integrante 2 | Javier Morales Gutierrez
Integrante 3 | Jesus Alexander Santander Amaru

## Gestion de Modulos
MODULOS
Login
Gestion Usuarios
Apertura de Turno
Registro de Ventas
Movimientos de Caja
Cierre de Turno
Arbol de Decisiones
Reportes
Vitrina Publica
Mapa Google Maps
Validacion de Botones

## Test Plan
Modulo (Dropdown) | Test Case | Descripción | Precondiciones | Resultado Esperado | Resultado Actual (Si falla) | Ultima ejecución (Fecha) | Estado (Dropdown) | Comentario
Login | Inicio de sesion con credenciales validas | El sistema valida usuario y contrasena y redirige al panel segun el rol del usuario autenticado. | Existir al menos un usuario activo en la base de datos (admin o cajero). | Redireccion al panel administrativo (/admin/dashboard) o al modulo de turno (/cajero) segun corresponda. Sesion Laravel generada y cookie segura emitida. |  | 2026-06-08 | PASS | Validado para admin y cajero
Login | Login con credenciales invalidas | El sistema rechaza el intento de login y muestra un mensaje de error sin revelar si el problema es el usuario o la contrasena. | No haber iniciado sesion previamente. | Mensaje de error generico mostrado en pantalla. Permanece en la vista de login sin generar sesion. |  | 2026-06-08 | PASS | Mensaje generico por seguridad
Login | Cierre de sesion (logout) | El sistema cierra la sesion activa del usuario y lo redirige a la pantalla de login. | Tener una sesion activa iniciada. | Sesion destruida en el servidor. Cookie eliminada del navegador. Redireccion a /login. |  | 2026-06-08 | PASS
Gestion Usuarios | Crear nuevo cajero | El administrador puede registrar un nuevo cajero con nombre, username, contrasena y sucursal asignada. | Tener sesion activa como administrador. | Usuario creado en la tabla users con rol cajero, password almacenada como hash bcrypt y registro visible en el listado. |  | 2026-06-08 | PASS | Password se almacena hasheada
Gestion Usuarios | Listar usuarios del sistema | El administrador visualiza el listado de todos los usuarios registrados, paginado y filtrable por rol. | Tener sesion activa como administrador. Existir al menos un usuario adicional. | Tabla mostrando id, nombre, username, rol, estado y acciones disponibles para cada registro. |  | 2026-06-08 | PASS
Gestion Usuarios | Editar datos de un cajero existente | El administrador modifica el nombre, email o sucursal de un cajero ya registrado. | Tener sesion activa como administrador. Existir el cajero a editar. | Cambios persistidos en la tabla users. Confirmacion visual mostrada y datos actualizados en el listado. |  | 2026-06-08 | PASS
Gestion Usuarios | Desactivar cajero | El administrador desactiva un cajero existente impidiendole iniciar sesion sin eliminar el registro de la base de datos. | Tener sesion activa como administrador. Existir un cajero activo. | Campo is_active del usuario actualizado a false. El cajero ya no puede iniciar sesion y sus datos historicos se preservan. |  | 2026-06-08 | PASS | Soft delete - preserva historico
Apertura de Turno | Apertura de turno por administrador | El administrador apertura un turno para un cajero registrando el stock inicial por producto. | Tener sesion activa como administrador. El cajero no debe tener un turno OPEN activo. | Registro creado en la tabla shifts con status OPEN, registros en shift_stocks con cantidades iniciales, y timestamp de apertura. |  | 2026-06-08 | PASS | Cajero NO abre su propio turno por diseno
Apertura de Turno | Validacion de stock inicial obligatorio | El sistema impide aperturar un turno sin ingresar el stock inicial de los productos. | Tener sesion activa como administrador. Intentar aperturar dejando campos de stock vacios. | Mensaje de validacion mostrado en formulario. No se crea registro en shifts ni en shift_stocks. |  | 2026-06-08 | PASS
Apertura de Turno | Pantalla de espera del cajero sin turno asignado | El cajero que inicia sesion sin un turno aperturado por el admin ve una pantalla de espera y no puede acceder a ventas. | Tener sesion activa como cajero. No existir un turno OPEN asociado al cajero. | Redireccion automatica a /cajero/turno/espera. No se permite navegar a /cajero/ventas hasta que el admin apertura un turno. |  | 2026-06-08 | PASS | Decision de diseno documentada
Registro de Ventas | Registro de venta en efectivo | El cajero registra una venta seleccionando producto, cantidad y metodo de pago CASH. | Tener sesion activa como cajero con turno OPEN. Existir productos activos con stock disponible. | Registro creado en sales con payment_method=CASH y status=COMPLETED. Detalles en sale_details. Stock descontado en shift_stocks. Total del turno actualizado. |  | 2026-06-08 | PASS
Registro de Ventas | Registro de venta por QR | El cajero registra una venta seleccionando el metodo de pago QR. | Tener sesion activa como cajero con turno OPEN. | Registro creado en sales con payment_method=QR. La proporcion de ventas QR se actualiza para el calculo del arbol de decisiones al cierre. |  | 2026-06-08 | PASS | Relevante para el arbol de decisiones
Registro de Ventas | Validacion de venta sin turno activo | El sistema impide registrar ventas si no existe un turno OPEN para el cajero. | Tener sesion como cajero sin turno aperturado. | Acceso bloqueado a /cajero/ventas. Mensaje informando que requiere turno aperturado por el administrador. |  | 2026-06-08 | PASS
Movimientos de Caja | Registro de egreso operativo | El cajero registra un egreso indicando monto, categoria y descripcion. | Tener turno OPEN activo. | Registro creado en cash_movements con movement_type=EXPENSE. El egreso se descuenta del total esperado al momento del cierre. |  | 2026-06-08 | PASS
Movimientos de Caja | Registro de ingreso extraordinario | El cajero registra un ingreso extraordinario (ejemplo: pago de cliente pendiente) con descripcion justificativa. | Tener turno OPEN activo. | Registro creado en cash_movements con movement_type=INCOME. El ingreso suma al total esperado del turno. |  | 2026-06-08 | PASS
Movimientos de Caja | Validacion de movimiento sin descripcion | El sistema obliga al cajero a ingresar una descripcion al registrar un egreso o ingreso para mantener trazabilidad. | Tener turno OPEN activo. Intentar registrar movimiento sin descripcion. | Mensaje de validacion mostrado. No se crea el registro en cash_movements hasta completar el campo. |  | 2026-06-08 | PASS | Cumple requisito de auditoria
Cierre de Turno | Cierre con monto fisico exacto | El cajero ingresa el monto fisico contado igual al total esperado, generando diferencia cero. | Tener turno OPEN con al menos una venta registrada. | Turno actualizado a status=CLOSED. difference=0. El arbol clasifica el cierre como SIN_INCONSISTENCIA. |  | 2026-06-08 | PASS | Caso base del arbol de decisiones
Cierre de Turno | Cierre con diferencia detectada | El cajero ingresa un monto fisico distinto al esperado y el sistema calcula la diferencia y la clasifica. | Tener turno OPEN. Ingresar un monto fisico distinto al esperado. | Diferencia calculada y almacenada en shifts.difference. Arbol invocado y resultado almacenado en inconsistency_class y decision_path. |  | 2026-06-08 | PASS
Cierre de Turno | Notas de traspaso al siguiente cajero | El cajero puede agregar observaciones libres durante el cierre que quedan visibles para el administrador y el siguiente turno. | Tener turno en proceso de cierre. | Campo notes de la tabla shifts almacena el texto ingresado. Visible en el panel de administrador. |  | 2026-06-08 | PASS
Arbol de Decisiones | Clasificacion: sin inconsistencia (diferencia=0) | El arbol de decisiones clasifica como SIN_INCONSISTENCIA cuando el monto fisico declarado coincide con el esperado. | Cierre con monto fisico = total esperado. | inconsistency_class = SIN_INCONSISTENCIA. decision_path registra la rama recorrida. Cierre aprobado automaticamente. |  | 2026-06-08 | PASS | Rama 1 del arbol - caso optimo
Arbol de Decisiones | Clasificacion: inconsistencia leve por error humano | Cuando la diferencia es menor o igual a Bs 20 y el cajero no es reincidente, el arbol clasifica como LEVE. | Cierre con diferencia <= Bs 20. Cajero con historial limpio (menos de 2 inconsistencias en ultimos 3 turnos). | inconsistency_class = INCONSISTENCIA_LEVE. Cierre operativo aprobado. Registro queda para revision rutinaria. |  | 2026-06-08 | PASS | Rama 2 del arbol
Arbol de Decisiones | Clasificacion: critica por reincidencia | Cuando la diferencia es leve pero el cajero acumula 2 o mas inconsistencias en sus ultimos 3 turnos, el arbol escala a CRITICA. | Cierre con diferencia <= Bs 20. Cajero con historial de 2 o mas turnos previos con inconsistencia. | inconsistency_class = INCONSISTENCIA_CRITICA. decision_path registra el motivo (reincidencia). Notificacion al administrador. |  | 2026-06-08 | PASS | Rama 3 - deteccion de patron
Arbol de Decisiones | Clasificacion: critica por sobrante sin egresos | Cuando la diferencia es mayor a Bs 20 con sobrante de caja y no hay egresos registrados, se clasifica como CRITICA. | Cierre con diferencia > Bs 20 (sobrante). Cero registros en cash_movements de tipo EXPENSE. | inconsistency_class = INCONSISTENCIA_CRITICA. decision_path indica posibles ventas no registradas. |  | 2026-06-08 | PASS | Rama 7 - posible irregularidad
Reportes | Generacion de reporte diario | El administrador genera el reporte de cierre diario consolidando ventas, egresos, ingresos y saldo neto. | Tener sesion activa como administrador. Existir al menos un turno cerrado en el dia. | Vista de reporte mostrando totales de ventas, egresos, ingresos y saldo neto agrupados por turno y cajero. |  | 2026-06-08 | PASS
Reportes | Filtrado de reporte por rango de fechas | El administrador filtra los reportes seleccionando una fecha inicial y final. | Existir turnos cerrados en fechas distintas. | Reporte muestra unicamente los turnos cuyo close_time se encuentra dentro del rango seleccionado. |  | 2026-06-08 | PASS
Reportes | Exportacion de reporte a PDF | El administrador exporta un reporte a PDF utilizando la funcion de impresion nativa del navegador. | Tener un reporte generado en pantalla. | Apertura de dialogo de impresion del navegador con vista optimizada (sin menus, sin botones de UI). Conversion correcta a PDF. |  | 2026-06-08 | PASS | Impresion nativa - sin librerias externas
Vitrina Publica | Carga de la landing page publica | Un visitante sin autenticacion accede a la pagina principal del negocio y visualiza todas las secciones. | Tener el servidor activo. Acceder a la URL raiz del sistema. | Pagina carga correctamente con secciones de hero, sobre nosotros, catalogo, ubicacion, horarios y footer. Tiempo de carga < 3 segundos. |  | 2026-06-08 | PASS
Vitrina Publica | Catalogo dinamico de productos | El catalogo publico muestra los productos activos consultados directamente desde la base de datos del sistema interno. | Existir productos con is_active=true en la tabla products. | Catalogo renderiza una tarjeta por cada producto activo mostrando nombre, ilustracion, precio y categoria. Productos inactivos NO aparecen. |  | 2026-06-08 | PASS | Renderizado server-side via Blade
Vitrina Publica | Filtro del catalogo por categoria | El visitante filtra el catalogo seleccionando entre Todos, Bebidas y Toppings. | Existir productos activos de ambas categorias en la tabla products. | Al seleccionar "Bebidas" solo se muestran productos con category=BEBIDA. Al seleccionar "Toppings" solo los TOPPING. "Todos" restablece la vista completa. |  | 2026-06-08 | PASS | Columna category agregada en Sprint 4
Vitrina Publica | Disenio responsive en dispositivos moviles | La landing se adapta correctamente a viewports moviles manteniendo legibilidad y usabilidad. | Acceder al sitio desde un dispositivo movil o emulador con ancho de pantalla menor a 768px. | Layout reorganiza tarjetas a una sola columna. Menu hamburguesa visible. Botones flotantes y mapa correctamente escalados. |  | 2026-06-08 | PASS | Bootstrap 5 + media queries
Mapa Google Maps | Visualizacion del mapa integrado en la landing | El mapa de Google Maps embebido carga correctamente mostrando la ubicacion exacta del local en Av. 20 de Octubre 2038, La Paz. | Tener conexion a internet activa. Acceder a la seccion de ubicacion de la landing. | Iframe de Google Maps renderiza centrado en la direccion del local. Marcador visible. Permite zoom in/out y arrastre dentro del iframe. |  | 2026-06-08 | PASS | Embed sin API key requerida
Mapa Google Maps | Boton "Como llegar" abre indicaciones de ruta | El boton "Como llegar" abre Google Maps en una nueva pestania con la direccion del local pre-cargada como destino. | Estar en la seccion de ubicacion de la landing. | Click en el boton abre nueva pestania en https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=... con el destino correctamente cargado. |  | 2026-06-08 | PASS | Funciona en escritorio y movil
Validacion de Botones | Boton flotante de WhatsApp visible en toda la pagina | El boton flotante de WhatsApp se mantiene fijo en la esquina inferior derecha durante toda la navegacion de la landing. | Acceder a la landing publica. | Boton visible en posicion fixed bottom-right con animacion pulse. Visible en todas las secciones al hacer scroll. Al hacer click abre wa.me con mensaje pre-llenado generico. |  | 2026-06-08 | PASS | Numero: +591 72088603
Validacion de Botones | Boton "Consultar" por producto abre WhatsApp con mensaje dinamico | Cada tarjeta del catalogo tiene un boton "Consultar" que abre WhatsApp pre-cargando el nombre del producto en el mensaje. | Existir productos en el catalogo publico. | Click en "Consultar" sobre un producto X abre wa.me/59172088603?text=Hola, quiero consultar por: X. El mensaje codifica correctamente los caracteres especiales. |  | 2026-06-08 | PASS | urlencode aplicado correctamente
Validacion de Botones | Boton "Volver al inicio" desde el login | La pantalla de login incluye un boton que retorna a la landing publica sin requerir autenticacion. | Acceder a la URL /login sin sesion activa. | Boton visible en la esquina superior izquierda. Click redirige a la ruta / (landing publica) sin afectar el formulario de login. |  | 2026-06-08 | PASS | Agregado en Sprint 4

## Stats
RESUMEN POR MODULO Y ESTADO
Modulo | PASS | FAIL | PENDING | Total
Login | 3 | 0 | 0 | 3
Gestion Usuarios | 4 | 0 | 0 | 4
Apertura de Turno | 3 | 0 | 0 | 3
Registro de Ventas | 3 | 0 | 0 | 3
Movimientos de Caja | 3 | 0 | 0 | 3
Cierre de Turno | 3 | 0 | 0 | 3
Arbol de Decisiones | 4 | 0 | 0 | 4
Reportes | 3 | 0 | 0 | 3
Vitrina Publica | 4 | 0 | 0 | 4
Mapa Google Maps | 2 | 0 | 0 | 2
Validacion de Botones | 3 | 0 | 0 | 3
TOTAL GENERAL | 35 | 0 | 0 | 35
COBERTURA GLOBAL
Estado | Cantidad | Porcentaje
PASS | 35 | 100%
FAIL | 0 | 0%
PENDING | 0 | 0%
TOTAL | 35 | 100%

## Tipos de Pruebas
TIPOS DE PRUEBAS APLICADAS EN EL PROYECTO
Tipo | Descripcion | Modulos en los que se aplica
Funcional | Verifica que cada caso de uso del sistema produzca el resultado esperado segun los criterios de aceptacion definidos en cada Historia de Usuario. | Login, Gestion Usuarios, Apertura de Turno, Registro de Ventas, Movimientos de Caja, Cierre de Turno, Reportes
Logica de Negocio | Valida la correcta aplicacion del arbol de decisiones multivariable y los umbrales definidos para la clasificacion automatica de inconsistencias en el cierre de turno. | Arbol de Decisiones, Cierre de Turno
Integracion | Verifica el correcto flujo de datos entre los modulos: turno -> ventas -> movimientos -> cierre -> arbol -> reportes. Comprueba que la informacion se persista correctamente entre tablas relacionadas. | Registro de Ventas + Apertura de Turno + Movimientos de Caja + Cierre de Turno
Seguridad / Autorizacion | Valida que las rutas protegidas exijan sesion activa y el rol correspondiente. Comprueba el correcto funcionamiento del middleware de autenticacion y autorizacion por rol. | Login, Gestion Usuarios, Apertura de Turno (admin only)
UI / Responsive | Verifica la adaptabilidad de la interfaz a diferentes dispositivos (desktop, tablet, movil) y la correcta visualizacion de elementos en distintos tamanios de pantalla. | Vitrina Publica, Mapa Google Maps, Validacion de Botones
Integracion Externa | Valida la correcta integracion con servicios de terceros: iframe de Google Maps embebido y enlaces wa.me de WhatsApp. | Mapa Google Maps, Validacion de Botones
Validacion de Entrada | Verifica que los formularios rechacen entradas invalidas o incompletas mostrando mensajes claros al usuario y previniendo la persistencia de datos incorrectos. | Login, Gestion Usuarios, Apertura de Turno, Movimientos de Caja
Persistencia de Datos | Valida que las operaciones de creacion, actualizacion y desactivacion impacten correctamente en la base de datos MySQL respetando las relaciones definidas y las restricciones de integridad. | Gestion Usuarios, Registro de Ventas, Cierre de Turno